## TestPlan
TEST PLAN
1. PHÂN TÍCH SẢN PHẨM | 1.1 Sản phẩm quản lý website bán gà rán
1.2 Khách hàng sử dụng để quản lý trang web bán gà rán
1.3 Bắt buộc phải đăng nhập (gmail, facebook)
1.4 Sử dụng trên browser
2. Chiến lược kiểm thử | Đăng ký và xác thực người dùng / Đăng nhập Danh mục sản phẩm Giỏ hàng Thanh toán Tích hợp cổng thanh toán Theo dõi vận chuyển và gói hàng |  |  |  |  | Chú giải
[6 empty] | Name | Color
3. Thời gian test | Ngày bắt đầu dự án | Test lần 1 | Test lần 2 | Test lân 3 |  | Tân
| 19/2/2021 | 27/02/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 |  | Toàn
Phát
|  | GIAO DIÊN + DATA | CHỨC NĂNG + DATA | GIAO DIỆN + CHỨC NĂNG + DATA |  | Đức Anh
4 .Lịch trình công việc | [5 empty] | Cả nhóm
Front-end
Chức năng | Task | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tổng ngày | Người thực hiện
Database | Products | 20/2/2021 | 21/2/2021 | 2 | Cả nhóm
| Users | 22/2/2021 | 23/2/2022 | 2
| Customer | 24/2/2022 | 25/2/2021 | 2
| Categories | 26/2/2021 | 27/2/2021 | 2
| Orders | 28/2/2021 | 2021-01-03 | 2
| Orders detail | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2
| Addresses | 2021-04-03 | 2021-05-03 | 2
|  |  | Tổng cộng ngày làm | 14
Chức năng | Task | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tổng ngày | Người thực hiện
Thiết kế giao diện khách hàng | Đăng nhập (login), đăng ký(sign up) | 21/2/2021 | 21/2/2021 | 1 | Đức Anh
| Trang chủ (index) | 22/2/2021 | 24/2/2021 | 3 | Đức Anh
| Menu Thực đơn | 25/2/2021 | 27/2/2021 | 3 | Đức Anh
| Chi tiết món ăn | 28/2/2021 | 2021-02-03 | 3 | Đức Anh
| Giỏ Hàng | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2 | Đức Anh
| Đơn hàng | 2021-05-03 | 2021-06-03 | 2 | Đức Anh
| Tin tức | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 1 | Đức Anh
| Liên hệ | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 1 | Đức Anh
| Chi tiết tài khoản | 2021-09-03 | 2021-10-03 | 2 | Đức Anh | 21/2 -23/4
Thiết kế giao diện quản lý | Trang chủ admin | 24/3/2021 | 24/3/2021 | 1 | Đức Anh
| Đăng nhập admin | 25/3/2021 | 25/3/2021 | 1 | Đức Anh
| Quản lý tài khoản | 26/3/2021 | 28/3/2021 | 3 | Đức Anh
| Quản lý doanh mục | 29/3/2021 | 31/3/2021 | 3 | Đức Anh
| Quản lý thương hiệu | 2021-01-04 | 2021-03-04 | 3 | Đức Anh
| Quản lý món ăn | 2021-04-04 | 2021-06-04 | 3 | Đức Anh
| Quản lý khách hàng | 2021-07-04 | 2021-09-04 | 3 | Đức Anh
| Quản lý chi phí ship | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 2 | Đức Anh
| Quản lý đơn hàng | 2021-12-04 | 14/4/2021 | 3 | Đức Anh
| Quản lý doanh thu | 15/4/2021 | 18/4/2021 | 4 | Đức Anh
| Quản lý cài đặt | 19/4/2021 | 20/4/2021 | 2 | Đức Anh
| Chi tiết tài khoản | 21/4/2021 | 23/4/2021 | 2 | Đức Anh
|  |  | Tổng cộng ngày làm | 48
Back-end
Chức năng | Task | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tổng ngày | Người thực hiện
Login | Đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu | 21/2/2021 | 28/2/2021 | 7 | Duy Tân | 21/2 - 24/4
Export excel | Xuất ra excel | 2021-01-03 | 2021-04-03 | 3 | Duy Tân
Quản lý Product | Thêm xóa , sửa, tìm kiếm | 2021-05-03 | 2021-12-03 | 7 | Duy Tân
Report | Biểu đồ | 13/3/2021 | 20/3/2021 | 7 | Duy Tân
Review | Thêm xóa, sửa, tìm kiếm, review | 21/3/2021 | 28/3/2021 | 7 | Duy Tân
Check Out | Thanh toán pay pal, tiền mặt | 29/3/2021 | 2021-06-04 | 7 | Duy Tân
Order | Xem chi tiết đơn hàng, trả hàng, tìm kiếm đơn hàng | 2021-07-04 | 18/4/2021 | 11 | Duy Tân
Review người dùng | Đánh giá sao, bình luận | 18/4/2021 | 20/4/2021 | 2 | Duy Tân
Shopping cart | Thêm xóa, update giỏ hàng | 21/4/2021 | 24/4/2021 | 2 | Duy Tân
|  |  | Tổng cộng ngày làm | 53
Chức năng | Task | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tổng ngày | Người thực hiện
Quản lý khách hàng | Thêm/ Sửa/ Xóa , Quên mật khẩu | 15/3/2021 | 18/3/2021 | 3 | Khánh Toàn | 15/3 - 25/3
Quản lý state, country | Thêm/ Sửa/ Xóa | 19/3/2021 | 22/3/2021 | 3 | Khánh Toàn
Phân quyền | Phân quyền | 23/3/2021 | 25/3/2021 | 2 | Khánh Toàn
|  |  | Tổng cộng ngày làm | 8
Chức năng | Task | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tổng ngày | Người thực hiện
Quản lý Brands | Thêm/ Sửa/ Xóa | 26/02/2021 | 28/02/2021 | 3 | Hữu Phát
Quản lý Categories | Thêm/ Sửa/ Xóa | 2021-01-03 | 2021-04-03 | 4 | Hữu Phát
Quản lý Users | Thêm/ Sửa/ Xóa | 25/03/2021 | 28/03/2021 | 4 | Hữu Phát
|  |  | Tổng cộng ngày làm | 11

## TestDesign
TEST DESIGN
STT | ID | Checklist Description | Expected output | Executed
1 | login_01 | Đăng nhập thành công | Với các quyền khác nhau, sau khi đăng nhập thì người dùng thực hiện được các chức năng tương ứng với quyền của mình. | PASS
2 | login_02 | Đăng nhập sai tên tài khoản | Hiển thị message "Thông tin đăng nhập không đúng" | PASS
3 | login_03 | Đăng nhập sai mật khẩu | Hiển thị message "Thông tin đăng nhập không đúng" | PASS
4 | login_04 | Đăng nhập với tài khoản chưa được đăng ký | Hiển thị message "Thông tin đăng nhập không đúng" | PASS
5 | register_01 | Đăng ký tài khoản với thông tin hợp lệ | Hiển thị message "Đăng ký thành công" và dẫn đến trang đăng nhập | PASS
6 | register_02 | Đăng ký tài khoản với tên tài khoản đã tồn tại | Hiển thị message "Tên tài khoản không hợp lệ" | PASS
7 | register_03 | Đăng ký tài khoản với tên tài khoản có ký tự đặc biệt | Hiển thị message "Tên tài khoản không hợp lệ" | PASS
8 | register_04 | Đăng ký tài khoản với tên tài khoản quá dài | Hiển thị message "Tên tài khoản không hợp lệ" | PASS
9 | register_05 | Đăng ký tài khoản thiếu các thông tin bắt buộc | Hiển thị message "Đăng ký tài khoản không thành công" | PASS
10 | register_06 | Đăng ký tài khoản với mật khẩu quá dài | Hiển thị message "Mật khẩu của bạn không hợp lệ" | PASS
11 | register_07 | Đăng ký tài khoản với mật khẩu quá ngắn | Hiển thị message "Mật khẩu của bạn không hợp lệ" | PASS
12 | register_08 | Đăng ký tài khoản với email không hợp lệ (không có ký tự @) | Hiển thị message "Email của bạn không hợp lệ" | PASS
13 | register_09 | Đăng ký tài khoản với số điện thoại quá dài | Hiển thị message "Số điện thoại của bạn không hợp lệ" | PASS
14 | logout | Đăng xuất | Sẽ thoát hoàn toàn các trang web và quay về màn hình Đăng nhập ban đầu. | PASS
15 | qmk_01 | Người dùng click Quên mật khẩu tại trang đăng nhập | Người dùng được hỗ trợ lấy lại mật khẩu bằng cách nhập email cá nhân | PASS
16 | qmk_02 | Lấy lại mật khẩu với địa chỉ email hợp lệ | Người dùng nhận email lấy lại mật khẩu trong hộp thư email | PASS
17 | qmk_03 | Lấy lại mật khẩu với địa chỉ email không hợp lệ | Hiển thị message "Email của bạn không hợp lệ" | PASS
Customer
18 | cart_01 | Thêm một sản phẩm vào giỏ hàng thành công | Giỏ hàng được cập nhật sản phẩm với tên, hình ảnh, giá tương ứng chính xác. | PASS
19 | cart_02 | Thêm một sản phẩm nhiều lần | Giá được cập nhật chính xác tương ứng với sản phẩm | PASS
20 | cart_03 | Thêm nhiều loại sản phẩm khác nhau | Đối với mỗi sản phẩm được thêm vào chúng ta sẽ thấy tên sản phẩm, hình ảnh, giá tương ứng và tổng giá trị tất cả các sản phẩm. | PASS
21 | cart_04 | Loại bỏ một số sản phẩm trong giỏ hàng | Giỏ hàng cập nhật các sản phẩm còn lại trong giỏ hàng và tổng giá trị tương ứng. | PASS
22 | cart_05 | Loại bỏ tất cả sản phẩm trong giỏ hàng | Số dư của giỏ hàng trở về 0, và không còn sản phẩm nào được hiển thị trong giỏ hàng. | PASS
23 | cart_06 | Xem chi tiết sản phẩm từ giỏ hàng | Có thể nhìn thấy thông tin chi tiết của sản phẩm đã chọn, có thể là một popup hoặc di chuyển đến trang sản phẩm. | PASS
24 | search_01 | Tìm kiếm thành công | Hiển thị list sản phẩm được tìm thấy | PASS
25 | search_02 | Tìm kiếm sai thông tin | Hiển thị message "Chúng tôi không tìm thấy sản phẩm nào" | PASS
26 | search_03 | Kiểm tra trường hợp để trống | Hiển thị message "Chúng tôi không tìm thấy sản phẩm nào" | PASS
27 | search_04 | Tìm kiếm theo bộ lọc giá tăng dần | Hiển thị list sản phẩm theo thứ tự giá tăng dần | PASS
28 | search_05 | Tìm kiếm theo bộ lọc giá giảm dần | Hiển thị list sản phẩm theo thứ tự giá giảm dần | PASS
29 | search_06 | Tìm kiếm theo bộ lọc chọn giá ban đầu và giá kết thúc | Hiển thị list sản phẩm theo giá ban đầu và giá kết thúc | PASS
30 | search_07 | Tìm kiếm khi nhập chuỗi không dấu | Hiển thị list sản phẩm gần đúng với thông tin muốn tìm | PASS
31 | comment_01 | Đánh giá sản phẩm hợp lệ | Hiển thị đánh giá của khách hàng tại phần đánh giá sản phẩm | PASS
32 | comment_02 | Đánh giá sản phẩm nhưng không nhập thông tin đánh giá | Hiển thị message "Vui lòng điền đánh giá của bạn" | PASS
33 | comment_03 | Đánh giá sản phẩm nhưng không đăng nhập | Dẫn đến trang đăng nhập | PASS
34 | order_01 | Đặt hàng khi chưa đăng nhập | Dẫn đến trang đăng nhập khi người dùng click đặt hàng tại giỏ hàng/ sản phẩm yêu thích | PASS
35 | order_02 | Đặt hàng khi không nhập số điện thoại | Hiển thị message "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin" | PASS
36 | order_03 | Đặt hàng khi không nhập địa chỉ nhận hàng | Hiển thị message "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin" | PASS
37 | order_04 | Đặt hàng với thông tin hợp lệ | Hiển thị message "Đặt hàng thành công" và dẫn đến trang thông tin đặt hàng
38 | rate | Đánh giá sản phẩm | Hiển thị message "đánh giá thành công". | PASS
Admin - Nhân viên
39 | add_cate_01 | Thêm một loại danh mục mới hợp lệ | Hiển thị danh mục mới trong danh sách danh mục | PASS
40 | add_cate_02 | Thêm một loại danh mục không nhập mã danh mục | Hiển thị message "Không được để trống" | PASS
41 | add_cate_03 | Thêm một loại danh mục nhập mã danh mục không hợp lệ | Hiển thị message "Nhập từ 4 ký tự trở lên" | PASS
42 | add_cate_04 | Thêm một loại danh mục không nhập tên danh mục | Hiển thị message "Không được để trống" | PASS
43 | del_cate_01 | Xóa một loại danh mục ra khỏi danh sách | Hiển thị các loại danh mục còn lại trong danh sách | PASS
44 | del_cate_02 | Xóa một loại danh mục ra khỏi danh sách không hợp lệ | Hiển thị message "Lỗi xóa sản phẩm" | PASS
45 | update_cate_01 | Cập nhật lại thông tin một loại danh mục | Hiển thị thông tin mới cập nhật vào danh sách | PASS
46 | update_cate_02 | Cập nhật lại thông tin một loại danh mục với thông tin không hợp lệ | Hiển thị message "Lỗi cập nhật danh mục" | PASS
47 | add_pduct_01 | Thêm một sản phẩm mới hợp lệ | Hiển thị sản phẩm mới vào danh sách sản phẩm | PASS
48 | add_pduct_02 | Không nhập thông tin khi thêm sản phẩm mới | Hiển thị message "Lỗi thêm sản phẩm" | PASS
49 | add_pduct_03 | Không nhập tên sản phẩm khi thêm sản phẩm mới | Hiển thị message "Lỗi thêm sản phẩm" | PASS
50 | add_pduct_04 | Không nhập giá khi thêm sản phẩm mới | Hiển thị message "Lỗi thêm sản phẩm" | PASS
51 | add_pduct_05 | Không chọn loại danh mục khi thêm sản phẩm mới | Hiển thị message "Lỗi thêm sản phẩm" | PASS
52 | add_pduct_06 | Không chọn file hình sản phẩm khi thêm sản phẩm mới | Hiển thị message "Lỗi thêm sản phẩm" | PASS
53 | add_pduct_07 | Không chọn tình trạng sản phẩm khi thêm sản phẩm mới | Hiển thị message "Lỗi thêm sản phẩm" | PASS
54 | del_pduct_01 | Xóa một sản phẩm ra khỏi danh sách | Hiển thị các sản phẩm còn lại trong danh sách | PASS
55 | del_pduct_02 | Xóa một sản phẩm ra khỏi danh sách không hợp lệ | Hiển thị message "Lỗi xóa sản phẩm" | PASS
56 | update_pduct_01 | Cập nhật thông tin sản phẩm hợp lệ | Hiển thị thông tin sản phẩm mới cập nhật vào danh sách | PASS
57 | update_pduct_02 | Cập nhật thông tin sản phẩm không hợp lệ | Hiển thị messase "Lỗi cập nhật sản phẩm" | PASS
58 | order_mana_01 | Xem danh sách đơn hàng trong mục quản lý đơn hàng | Hiển thị danh sách đơn hàng | PASS
59 | order_mana_02 | Xem thông tin chi tiết từng đơn hàng | Hiển thị chi tiết đơn hàng đầy đủ thông tin | PASS
60 | order_mana_03 | Xóa một đơn hàng thành công | Hiển thị message "Xóa đơn hàng thành công" | PASS
61 | order_mana_04 | Xóa một đơn hàng không thành công | Hiển thị message "Lỗi xóa đơn hàng" | PASS
Admin
62 | account_mana_01 | Thêm một tài khoản nhân viên mới thành công với thông tin hợp lệ | Hiển thị thông tin tài khoản nhân viên mới vào danh sách tài khoản nhân viên | PASS
63 | account_mana_02 | Không nhập tên tài khoản khi thêm mới tài khoản nhân viên | Hiển thị message "Lỗi thêm mới tài khoản" | PASS
64 | account_mana_03 | Nhập tên tài khoản đã tồn tại khi thêm mới tài khoản nhân viên | Hiển thị message "Tên tài khoản đã tồn tại" | PASS
65 | account_mana_04 | Xóa một tài khoản nhân viên | Hiển thị message "Xóa tài khoản thành công" | PASS
66 | account_mana_05 | Cập nhật thông tin tài khoản nhân viên với thông tin hợp lệ | Thông tin mới được cập nhật | PASS

## Testcase
Mã trường hợp kiểm thử | Mục đích kiểm thử | Điêu kiện tiên quyết | Test Data | Các bước thực hiện | Kết quả mong muốn | Browser - Device |  |  | Kết quả hiện tại | Mã lỗi | Ghi chú
[6 empty] | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3
1. Testcase chức năng Tìm kiếm
1.1. Validate giao diện:
Checkbox | Kiểm tra người dùng click vào checkbox "ghi nhớ đăng nhập" | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: fpoly mật khẩu: 123 | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Nhập đúng tên tài khoản và đúng mật khẩu Bước 3: Click chuột chọn checkbox và chọn đăng nhập | Ghi nhớ tài khoản và mật khẩu | 27/02/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
1.2. Test chức năng
Login_01 | Kiểm tra người dùng đăng nhập vào website | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: fpoly mật khẩu: 123 | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào login Bước 2: Nhập tên tài khoản và mật khẩu Bước 3: Click chuột chọn đăng nhập | • Nếu tên tài khoản và password đúng thì đăng nhập thành công và dẫn người dùng về trang chủ của website | 27/02/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
[5 empty] | • Nếu tên tài khoản và password hiển thị thông báo "tên tài khoản hoặc mật khẩu đăng nhập không đúng, vui lòng thử lại" | 27/02/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Forgot_01 | Kiểm tra người dùng khi nhấn quên mật khẩu | Tên tài khoản/Email tồn tại và đã được đăng kí với website | email: nguyendkps10444@fpt.edu.vn | Bước1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Click chuột chọn quên mật khẩu Bước 3: Nhập email Bước 4: Click chuột chọn nút Gửi | • Nếu tên tài khoản đã được đăng kí thì website kiểm tra và gửi mật khẩu mới về tên tài khoản gmail đã được đăng ký | 27/02/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
[5 empty] | • Nếu tên tài khoản chưa được đăng kí thì website hiển thị thông báo "Could not find any customer with the email abc@gmail.com " | 27/02/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PSSS
Forgot_02 | Kiểm tra người dùng xác nhận gmail khi nhấn quên mật khẩu | tên tài khoản/gmail tồn tại và đã được đăng kí với website |  | Bước 1: Người dùng truy cập vào gmail cá nhân Bước 2: Kiểm tra hộp thư gmail của Web Bước 3: Click đường dẫn lấy lại mật khẩu | Hiển thị trang đổi mật khẩu | 27/02/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
1.3. Testcase cho từng control
Login_01 | Kiểm tra người dùng nhập đúng tên tài khoản và mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: FLPOY mật khẩu: 123 | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Nhập đúng tên tài khoản và đúng mật khẩu Bước 3: Click chuột chọn đăng nhập | Đưa người dùng vào trang chủ của website | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_02 | Kiểm tra người dùng nhập sai tên tài khoản và mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: NGUYEN mật khẩu: 123 | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Nhập sai tên tài khoản và sai mật khẩu Bước 3: Click chuột chọn đăng nhập | Hiển thị thông báo "Sai thông tin đăng nhập" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_03 | Kiểm tra người dùng nhập đúng tên tài khoản và sai mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: FPOLY mật khẩu: 999 | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Nhập đúng tên tài khoản và sai mật khẩu Bước 3: Click chuột chọn đăng nhập | Hiển thị thông báo " Sai thông tin đăng nhập" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_04 | Kiểm tra người dùng nhập sai tên tài khoản và đúng mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: khanhntkps12193 mật khẩu: 123 | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Nhập sai tên tài khoản và đúng mật khẩu Bước 3: Click chuột chọn đăng nhập | Hiển thị thông báo "Sai thông tin đăng nhập" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_T_1 | Kiểm tra trường hợp người dùng bỏ trống tên tài khoản và mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: "trống" mật khẩu: "trống" | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Bỏ trống tên tài khoản và mật khẩu Bước 3: Click chuột chọn đăng nhập | Hiển thị thông báo "Please fail out this fields" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_T_2 | Kiểm tra trường hợp người dùng nhập đúng tên tài khoản và bỏ trống mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: FPOLY mật khẩu: "trống" | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Nhập đúng tên tài khoản và bỏ trống mật khẩu Bước 3: Click chuột chọn đăng nhập | Hiển thị thông báo "Please fail out this fields" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_T_3 | Kiểm tra trường hợp người dùng nhập sai tên tài khoản và bỏ trống mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: nguyen mật khẩu: "trống" | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Nhập sai tên tài khoản và bỏ trống mật khẩu Bước 3: Click chuột chọn đăng nhập | Hiển thị thông báo "Please fail out this fields" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_T_4 | Kiểm tra trường hợp người dùng bỏ trống tên tài khoản và nhập đúng mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: "trống" mật khẩu:123 | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Bỏ trống tên tài khoản và nhập đúng mật khẩu Bước 3: Click chuột chọn đăng nhập | Hiển thị thông báo "Please fail out this fields" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_05 | Kiểm tra trường hợp người dùng bỏ trống tên tài khoản và nhập sai mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: "trống" mật khẩu: 30902 | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Bỏ trống tên tài khoản và nhập sai mật khẩu Bước 3: Click chuột chọn đăng nhập | Hiển thị thông báo "Please fail out this fields" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_06 | Kiểm tra người dùng nhập đúng tên tài khoản và mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: FPOLY@gmail.com mật khẩu: 123 | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Nhập đúng tên tài khoản và đúng mật khẩu Bước 3: Nhấn phím cứng enter | Đưa người dùng vào trang chủ của website | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_07 | Kiểm tra người dùng nhập sai tên tài khoản và mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: khanhntkps12193 mật khẩu: 31011998 | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Nhập sai tên tài khoản và sai mật khẩu Bước 3: Nhấn phím cứng enter | Hiển thị thông báo "Sai thông tin đăng nhập" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_08 | Kiểm tra người dùng nhập đúng tên tài khoản và sai mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: FPOLY@GMAIL.COM mật khẩu: 31011999 | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Nhập đúng tên tài khoản và sai mật khẩu Bước 3: Nhấn phím cứng enter | Hiển thị thông báo "Sai thông tin đăng nhập" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_09 | Kiểm tra người dùng nhập sai tên tài khoản và đúng mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: nguyen@gmail.com mật khẩu: 123 | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Nhập sai tên tài khoản và đúng mật khẩu Bước 3: Nhấn phím cứng enter | Hiển thị thông báo "Sai thông tin đăng nhập" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_T_6 | Kiểm tra trường hợp người dùng bỏ trống tên tài khoản và mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: "trống" mật khẩu: "trống" | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Bỏ trống tên tài khoản và mật khẩu Bước 3: Nhấn phím cứng enter | Hiển thị thông báo "Please fail out this fields" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_T_7 | Kiểm tra trường hợp người dùng nhập đúng tên tài khoản và bỏ trống mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: FPOLY@GMAIL.CCOM mật khẩu: "trống" | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Nhập đúng tên tài khoản và bỏ trống mật khẩu Bước 3: Nhấn phím cứng enter | Hiển thị thông báo "Please fail out this fields" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_T_8 | Kiểm tra trường hợp người dùng nhập sai tên tài khoản và bỏ trống mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: khanhntkps12193 mật khẩu: "trống" | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Nhập sai tên tài khoản và bỏ trống mật khẩu Bước 3: Nhấn phím cứng enter | Hiển thị thông báo "Please fail out this fields" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_T_9 | Kiểm tra trường hợp người dùng bỏ trống tên tài khoản và nhập đúng mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: "trống" mật khẩu: 123 | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Bỏ trống tên tài khoản và nhập đúng mật khẩu Bước 3: Nhấn phím cứng enter | Hiển thị thông báo "Please fail out this fields" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Login_T_10 | Kiểm tra trường hợp người dùng bỏ trống tên tài khoản và nhập sai mật khẩu | Tài khoản phải là tài khoản đã đăng kí và tồn tại trong website | tên tài khoản: "trống" mật khẩu: 30902 | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Bỏ trống tên tài khoản và nhập sai mật khẩu Bước 3: Nhấn phím cứng enter | Hiển thị thông báo "Please fail out this fields" | 2021-06-03 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Forgot_03 | Kiểm tra người dùng nhập đúng email khôi phục khi quên mật khẩu | tên tài khoản tồn tại và đã được đăng kí với website | email: FPOLY@GMAIL.COM | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Click chuột chọn quên mật khẩu Bước 3: Nhập email đúng và click chuột vào tiếp tục | Hiển thị thông báo "We have sent a reset password link to your email. Please check." | 13/3/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Forgot_04 | Kiểm tra người dùng nhập sai email khôi phục khi quên mật khẩu | tên tài khoản tồn tại và đã được đăng kí với website | eamail: nguyen@gmail.com | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Click chuột chọn quên mật khẩu Bước 3: Nhập email sai và click chuột vào tiếp tục | Hiển thị thông báo “Could not find any customer with the email ” | 13/3/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Forgot_05 | Kiểm tra người dùng bỏ trống email khôi phục khi quên mật khẩu | tên tài khoản tồn tại và đã được đăng kí với website | email: "trống" | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang login Bước 2: Click chuột chọn quên mật khẩu Bước 3: Bỏ trống email và click chuột vào tiếp tục | Hiển thị thông báo "Please fail out this fields" | 13/3/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Forgot_06 | Kiểm tra người sau khi bấm khôi phục thành công quên mật khẩu | Link người dùng đăng nhập phải tồn tại |  | Bước 1: Người dùng truy cập Gmail Bước 2: Check tin nhắn send về của web Bước 3: Click chuột chọn change my password Bước 4 : nhập mật khẩu mới và click vào change password | Website dẫn đến màn hình quên mật khẩu | 13/3/20222021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Logout | Kiểm tra người dùng đăng xuất tài khoản | Tài khoản đã được đăng nhập |  | Bước 1: Click vào Logout Bước 2: Click nút đăng xuất | Website dẫn đến màn hình đăng nhập | 13/3/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Signup_1 | Kiểm tra người dùng đăng ký tài khoản hợp lệ | Đã truy cập trang đăng ký | first name: nguyen Last name: doan mật khẩu: 123 nhập lại mật khẩu: 123 nhập lại mk: 123 Phone: 090909090909 địa chỉ 1: Hồ Chí Minh Địa chỉ 2: Ninh Binh City: Thành phố Country: Việt Nam State/Province: Tỉnh | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang đăng nhập, click vào nút Sigup Bước 2: Nhập các thông tin đăng ký Bước 3: Click nút đăng ký | Hiển thị thông báo"You have registered successfully as a customer " Muốn đăng nhập thì click vào Login Here để chuyển sang trang Login | 30/3/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Signup_2 | Kiểm tra người dùng bỏ trống thông tin khi đăng ký tài khoản | Đã truy cập trang đăng ký | first name: trống Last name: trống mật khẩu: trống nhập lại mật khẩu: trống nhập lại mk: trống Phone: trống địa chỉ 1: trống Địa chỉ 2: trống City: Trống Country: Trống State/Province: Trông | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang đăng nhập, click vào nút đăng ký Bước 2: Click nút đăng ký | Hiển thị thông báo "Please fail out this fields" | 30/3/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Signup_3 | Kiểm tra người dùng nhập lại mật khẩu sai khi đăng ký tài khoản | Đã truy cập trang đăng ký | first name: nguyen Last name: doan mật khẩu: 123 nhập lại mật khẩu: 123 nhập lại mk: 444 Phone: 090909090909 địa chỉ 1: Hồ Chí Minh Địa chỉ 2: Ninh Binh City: Thành phố Country: Việt Nam State/Province: Tỉnh | Bước 1: Người dùng truy cập website và vào trang đăng nhập, click vào nút đăng ký Bước 2: Nhập các thông tin đăng ký Bước 3: Click nút đăng ký | Hiển thị thông báo lỗi bên dưới trường Nhập lại mật khẩu: "Password do not match" | 30/3/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Mua hàng 1 | Kiểm tra khi người dùng mua hàng còn hàng | Đã truy cập đăng nhập vào trang mua hàng |  | Bước 1 : Click vào trang chủ có hiển thị sản phẩm Bước 2: chọn số lượng Bước 3 : Add to Cart | Hiển thị thông báo" item(s) of this product were added to your shopping cart." | 30/3/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Mua hàng 2 | Kiểm tra khi người dùng mua hàng khi hết hàng | Đã truy cập đăng nhập vào trang mua hàng |  | Bước 1 : Click vào trang chủ có hiển thị sản phẩm Bước 2: chọn mua hàng và số lượng Bước 3 : chọn vào giỏ hàng và hình thức thanh toán Bước 4: Click chọn thanh toán | Hiển thị thông báo "Out of Stock" . | 30/3/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Giỏ Hàng | Kiểm tra khi người dùng vào giỏ hàng để thanh toán khi đúng địa chỉ | Khi người dùng click vào giỏ hàng | Thanh toán qua paypal | Bước 1 : Click vào giỏ hàng Bước 2: Xem những sản phẩm đã chọn và giá tiền Bước 3 : Chọn hình thức thanh toán paypal Bước 4 : chọn Pay Now | Hiển thị thông báo khi thanh toán công " Your Order has been Completed!" | 30/3/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Giỏ Hàng 1 | Kiểm tra khi người dùng vào giỏ hàng để thanh toán nhưng sai địa chỉ | Khi người dùng click vào giỏ hàng | Thanh toán qua paypal | Bước 1 : Click vào giỏ hàng Bước 2: Xem những sản phẩm đã chọn và giá tiền Bước 3 : Chọn hình thức thanh toán | Hiển thị thông báo "No shipping available for your location" và hiển thị Update lại địa chỉ | 30/3/2021 | 2021-11-04 | 27/4/2021 | PASS
Address Book | Kiểm tra địa chỉ đặt hàng | Khi người dùng click vào Address Book |  | Bước 1: Login Bước 2 : click vào trang Address Book | Hiển thị thông tin đặt hàng | 2021-10-04 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Address Book1 | Kiểm tra update địa chỉ đặt hàng | Khi người dùng click vào Address Book |  | Bước 1: Login Bước 2 : click vào trang Address Book Bước 3: click vào change | Hiển thị trang sửa địa chỉ đặt hàng | 2021-10-04 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Address Book2 | Kiểm tra update địa chỉ đặt hàng bỏ trống cái field | Khi người dùng click vào Address Book | Authentication Tye: DATABASE (mặc định) Email: FPOLY@GMAil.com (mặc định) mật khẩu: 123 (mặc định) nhập lại mật khẩu:123 (mặc định) Phone: trống địa chỉ 1: trống Địa chỉ 2: trống City: Trống Country: Trống State/Province: Trông | Bước 1: Login Bước 2 : click vào trang Address Book Bước 3: click vào change Bước 4 : nhập địa chỉ cần đổi Bước 5 : nhấn update | Hiển thị thông báo "Please fail out this fields" | 2021-10-04 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Address Book2 | Kiểm tra update địa chỉ đặt hàng bỏ trống cái field | Khi người dùng click vào Address Book | Authentication Tye: DATABASE (mặc định) Email: FPOLY@GMAil.com (mặc định) mật khẩu: 123 (mặc định) nhập lại mật khẩu:123 (mặc định) Phone: 090960909 địa chỉ 1: Long an Địa chỉ 2: An Giang City: Hồ chí minh Country: Long an State/Province: Trông | Bước 1: Login Bước 2 : click vào trang Address Book Bước 3: click vào change Bước 4 : nhập địa chỉ cần đổi Bước 5 : nhấn update | Trở về trang Address Book và hiển thị thông tin và thông báo "Your account details have been updated" | 2021-10-04 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Orders | Kiểm tra Oders | Khi người dùng click vào Order |  | Bước 1: Login Bước 2 : click vào trang Order | Hiển thị sản phẩm và ngày mua hàng và giờ đặt hàng | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Orders | Kiểm tra review Oders | Khi người dùng click vào Order |  | Bước 1: Login Bước 2 : click vào trang Order Bước 3 : click vào biểu tượng View | Hiển thị thông tin của Overview , Products, Shipping | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Trang chủ 1 | Kiểm tra Chuyển trang page Next | Khi người dùng click vào nút Next trên trang chủ |  | Bước 1: Login Bước 2 : click vào trang nút next | Hiển thị thông tin của hình ảnh khi bấm nút next | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Trang chủ 2 | Kiểm tra Chuyển trang page Prew | Khi người dùng click vào nút Prew trên trang chủ |  | Bước 1: Login Bước 2 : click vào trang nút prew | Hiển thị thông tin của hình ảnh khi bấm nút prew | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021
Trang chủ 3 | nav-item dropdown | Khi người dùng click vào liên hệ |  | Bước 1: Login Bước 2 : click vào thanh công cụng trên màn hình trang chủ (liên hệ) | Dropdown hiển thị thông tin bên trong liên hệ | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Trang chủ 3 | Kiểm tra khi ấn vào logo 50 chickens | Khi người dùng click vào logo 50 chickens |  | Bước 1 : click vào logo | Quay về trang chủ khi đang ở một trang khác | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Đặt món | Kiểm tra nút đặt món | Khi người dùng click vào nút đặt món |  | Bước 1: Login Bước 2 : Nhấn vào nút đặt món | Hiển thị trang đặt món | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Tin tức | Kiểm tra trang tin tức | Khi người dùng click vào trang tin tức |  | Bước 1: Login Bước 2 : Nhấn vào nút tin tức trên thanh công cụng | Hiển thị trang tin tức | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Liên hệ 1 | Kiểm tra trang đăng ký thông tin | Khi người dùng click vào trang đăng ký thông tin |  | Bước 1: Login Bước 2 : Nhấn vào trang liên hệ Bước 3: chọn vào trang đăng ký thông tin | Hiển thị lên thông tin địa chỉ và google maps | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Liên hệ 2 | Kiểm tra trang thành viên | Khi người dùng click vào trang thành viên |  | Bước 1: Login Bước 2 : Nhấn vào trang liên hệ Bước 3: chọn vào trang thành viên | Hiển thị lên thông tin liên lạc của thành viên trong tổ chức | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Tìm kiếm1 | Kiểm tra nút tìm kiếm đúng thông tin | Khi người dùng click vào nút tìm kiếm |  | Bước 1: Login Bước 2 : Nhập thông tin cần tìm Bước 3: chọn nút tìm kiếm | Hiển thị lên thông tin sản phẩm cần tìm | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Tìm kiếm2 | Kiểm tra nút tìm kiếm sai thông tin | Khi người dùng click vào nút tìm kiếm |  | Bước 1: Login Bước 2 : Nhập thông tin cần tìm Bước 3: chọn nút tìm kiếm | Không hiển thị sản phẩm cần tìm | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Đánh giá | Kiểm tra đánh giá | Khi người dùng click sao chọn đánh giá |  | Bước 1: Login Bước 2 : Vào trang chủ đặt món Bước 3: chọn sao đánh giá cho sản phẩm | Hiển thị sao đánh giá | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Xóa Đơn đã đặt | Kiểm tra nút xóa hàng | Khi người dùng click vào nút xóa |  | Bước 1: Login Bước 2 : Vào trang chủ chọn vàđặt món Bước 3: chọn xóa sản phẩm đã đặt | Hiển thị ' Món ăn đã xóa khỏi giỏ hàng của bạn ' | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Thêm sản phẩm | Kiểm tra nút thêm sản phẩm đúng | Khi người dùng click vào thêm sản phẩm | Produc name: Gà gán Alias : mặc định Brand: 50 chickens Category:Combo 2 người Enable : bắt buộc In-Stock : bắt buộc Cost : 19.0 Price: 18.0 Discount 1.0 | Bước 1: Login Bước 2 : Products Bước 3: chọn create new Bước 4: :Nhập thông tin sản phẩm Bước 5: Nhấn save | Hiển thị ' The product has been saved successfully' và hiện trang Manage Products. | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Thêm sản phẩm 2 | Kiểm tra nút thêm sản phẩm thiếu sản phảm | Khi người dùng click vào thêm sản phẩm | Produc name: Gà gán Alias : mặc định Brand: 50 chickens Category:Combo 2 người Enable : bắt buộc In-Stock : bắt buộc Cost : 19.0 Price: 18.0 Discount 1.0 | Bước 1: Login Bước 2 : Products Bước 3: chọn create new Bước 4: :Nhập thông tin sản phẩm Bước 5: Nhấn save | Hiển thị thông báo "Please fail out this fields" | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Edit user 1 | Kiểm tra nút edit | Khi người dùng click vào nút sửa khi nhập đúng |  | Bước 1: Login Bước 2 : Chọn User Bước 3: chọn nút edit user Bước 4 : chọn thông tin cần sửa Bước 5: nhấn save | Hiển thị về trang của User | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Edit user 2 | Kiểm tra nút edit | Khi người dùng click vào sai |  | Bước 1: Login Bước 2 : Chọn User Bước 3: chọn nút edit user Bước 4 : chọn thông tin cần sửa Bước 5: nhấn save | Hiển thị thông báo " Sai thông tin đăng nhập" | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Edit user 3 | Kiểm tra nút edit | Khi người dùng click vào sai |  | Bước 1: Login Bước 2 : Chọn User Bước 3: chọn nút edit user Bước 4 : chọn thông tin cần sửa Bước 5: nhấn save | Hiển thị thông báo "Please fail out this fields" | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Create new user | Kiểm tra nút create new user | Chỉ có admin mới thêm được | Email : tan@admin.com Frist Name : Tan Last Name : Duy Password :123 Roles: Salesperson Enable : bắt buộc Photo: chọn ảnh đại diện | Bước 1: Login Bước 2 : Chọn User Bước 3: Chọn Create new User Bước 4: chọn nút edit user Bước 5 : nhập thông tin Bước 6: nhấn save | Hiển thị trang create new user | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
1.4. Testcase data
Products | Kiểm tra database create new products | Chỉ có admin mới thêm được | Produc name: Gà gán Alias : mặc định Brand: 50 chickens Category:Combo 2 người Enable : bắt buộc In-Stock : bắt buộc Cost : 19.0 Price: 18.0 Discount 1.0 | Bước 1: Login admin Bước 2 : Chọn Products Bước 3: Chọn Create new Products Bước 4: Điền đầy đủ thông tin Bước 5 : Save | Hiển thị vào database khi create new products | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Users | Kiểm tra database create new users | Chỉ có admin mới thêm được | Email : tan@admin.com Frist Name : Tan Last Name : Duy Password :123 Roles: Salesperson Enable : bắt buộc Photo: chọn ảnh đại diện | Bước 1: Login admin Bước 2 : Chọn User Bước 3: Chọn Create new User Bước 4: chọn nút edit user Bước 5 : nhập thông tin Bước 6: nhấn save | Hiển thị vào database create new user | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Customer | Kiểm tra database customer | Customer đăng ký | Họ : Trần Tên: Duy Tân Gmail: tan@customer.com(nhập đúng gmail đã tạo) Mật khẩu : 123 Nhập lại mk: 123 Sđt: 0909090909 Địa chỉ 1: Bac Lieu Địa chỉ 2: Bac Lieu 2 Thành phố : Bac Lieu Quốc gia : Viet Nam Tỉnh: Bac Lieu Mã bưu cục :3333 | Bước 1: Chọn đăng ký Bước 2 : Nhập đầy đủ thông tin (gmail bắt buộc phải có rồi) Bước 3 : Save | Hiển thị vào database customer | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Order | Kiểm tra database order | Khi người dùng mua hàng và vào giỏ hàng |  | Bước 1: Login customer Bước 2 : Thực đơn Bước 3 : Chọn món Bước 4 : Chọn số lượng Bước 5 : Thêm vào giỏ hàng | Hiển thị vào database oders | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Addresses | Kiểm tra database Addresses | Khi người dùng thêm địa chỉ mới | Họ : Trần Tên: Duy Tân Sđt: 0909090909 Địa chỉ 1: Bac Lieu Địa chỉ 2: Bac Lieu 2 Thành phố : Bac Lieu Quốc gia : Viet Nam Tỉnh: Bac Lieu Mã bưu cục :3333 | Bước 1: Login customer Bước 2 : Chọn sổ địa chỉ Bước 3 : Chọn thêm địa chỉ mới Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin Bước 5 : Save | Hiển thị vào database Addresses | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Categories | Kiểm tra database Create New Categories | Chỉ admin mới vào được | Categories name : Món Bánh Alias : Món bánh Parent Categories : chọn loại sản phẩm Image: chọn hình ảnh Enabled : bắt buộc | Bước 1: Login admin Bước 2 : Categories Bước 3 : Chọn create new Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin Bước 5 : Save | Hiển thị vào database Categories | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Order detail | Kiểm tra database Order detail update | Chỉ admin mới vào được |  | Bước 1: Login admin Bước 2 : Order Bước 3 : bấm sửa thông tin Bước 4 : Chọn thông tin cần sửa Bước 5 : Save | Hiển thị vào database Order detail dữ liệu đã được update | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS
Order detail 1 | Kiểm tra database Order detail delete | Chỉ admin mới vào được |  | Bước 1: Login admin Bước 2 : Order Bước 3 : bấm vào thùng rác delete Bước 4 : Chọn thông tin cần sửa Bước 5 : Save | Hiển thị vào database Order detail ta xóa mất dữ liệu đó | 17/4/2021 | 20/4/2021 | 27/4/2021 | PASS

## TestReport
Test Cycle | System Test
Executed (thực hiện) | Passed | 66
| Failed | 0
| (Total) Tests Executed (Passed + Failed) | 66
Pending |  | 0
In Progress |  | 0
Blocked |  | 0
(Sub - Total) Test Planed |  | 66
(Pending + In Progress + Blocked + Test Executed) |  | 66